## Sheet1
名稱 | CipherLab 欣技資訊股份有限公司 |  | 日期 | 2013-12-17
案名 | 保固銷售系統 |  | 編號 | 20131217A
連絡 | Erica 賴美芳 |  | 代表人 | Monica Tsai
Email |  |  | 單號 | Q2013121701
項目 | 功能 | 內容 | 工作天 | 小計 | 備註
1 | 系統分析設計 | 1). 系統分析與DB建立 2). 開發環境建立 3). 系統架構與切頁面建立設計 | 1 | 168000 |  | 21 | 160000
2 | 畫面設計 | Prototype Design | 1.5
3 | 表單功能 | 功能表單及邏輯程式設計
3-1 | 延保/全保設定 | 1.保固基本資料設定 2.保固年數單價設定及失效功能 3.複製/新增版本/修改/刪除取消功能 4. 設定查詢功能 | 2.5 |  |  |  | 21 | 168000
3-2 | 特殊保固設定 | 1.保固基本資料設定 2. 料號選取及年數設定 3. 新增版本/修改/刪除取消功能 4. 設定查詢功能 | 3 |  |  |  |  | 168000
3-3 | 版本凍結控制 | 版本設定狀態處理與送至流程處理，凍結版本之相關機制與儲存檢查。 | 1
3-4 | 售後服務購買 | 1.選取訂單項次新增功能 2.輸入料號新增功能 3.修改及刪除取消功能 4.售後加購限制及相關條件邏輯處理 5. 序號選取或輸入加入功能 6. 購買記錄查詢功能 7. 流程整合功能 | 6
3-5 | 售後加購PI | 輸出PI表單內容 | 1
3-6 | 批次料號匯入查詢 | 1. 提供上傳檔案匯入功能 2. 列表顯示各序號保固目前狀態 3. 列表顯示各序號保固購買記錄 | 1
3-7 | RMA保固資訊 | 1. 收貨介面增加保固資訊顯示 2. 業務報價介面加保固資訊顯示 3. 維修介面加保固資訊顯示 | 2
4 | 測試修正 | 測試修正與微調 | 2
5 | 文件項目 | 系統程式及資料庫定義文件 電子檔 一式
注意 事項 | 1.)有效期限為30天。 |  | 小計 | 168000
| 2.)本報價依據現在需求資料預估, 實際是否差異仍待詳細需求確認. |  | 稅金 | 8400
| 3.)本報價為含稅價 |  | 合計總額 | 176400
4.)付款方式: 畫面雛型確認付款30%, 系統交付測試30%, 驗收付款40%
客戶確認用印:
|  | 請回傳至: | 02-23142661
|  | 或: | monica@icat-tech.com.tw
Tel:(02)2311-6116 Fax:(02)2314-2662
地址: 台北市忠孝西路一段50號23樓之6